## 1
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛАТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 01.10.2023 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы,подпрограммы мероприятий | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года, тыс.руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Муниципальное управление |  | 3601.8 | 3793.4 | 2536.3 | 1257.1
| Подпрограмма 1. "Организация и осуществление мероприятий в сфере ГО и ЧС, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Латненского сельского поселения" |  | 10 | 11.2 | 11.2 | 0
| Мероприятие 1.1 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  | 10 | 11.2 | 11.2 | 0
| Мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Латненского сельского поселения. |  | 0 |  |  | 0
| Подпрограмма 2. "Оказание социальной помощи на территории Латненского сельского поселения" |  | 163 | 170 | 110.3 | 59.7
| Мероприятие 2.1 Предоставление адресной социальной поддержки населению Латненского сельского поселения |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.2 «Назначение и выплата пенсии за выслугу (доплаты к пенсии) лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы, отдельным категориям пенсионеров. |  | 163 | 170 | 110.3 | 59.7
| Подпрограмма 3 "Управление муниципальным имуществом" |  | 0 | 30 | 45 | -15
| Мероприятие 3.1.Работа по постановке на кадастровый учет объектов муниципальной собственности. |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 3.2. Подготовка документов для регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. |  |  | 30 | 45 | -15
| 3.3.Софинансирование в ЦОП "Содействие занятости населения в Воронежской области". |  |  |  |  | 0
| Подпрограмма 4 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 5. Утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки |  |  |  |  | 0
0
| Мероприятие 4.1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства. |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 4.2. Популяризация предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды. |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 4.3. Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности. |  |  |  |  | 0
| Подпрограмма 5. "Утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки ". |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5.1.Утверждение и подготовка плана поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5.2. Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрогамма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 3428.8 | 3582.2 | 2369.8 | 1212.4
| Мероприятие 6.1 Обеспечение непрерывности и эффективности деятельности органов местного самоуправления Латненского сельского поселения |  | 3314.5 | 3467.9 | 2284.8 | 1183.1
| Мероприятие 6.2 Обеспечение деятельности национальной обороны |  | 113.3 | 113.3 | 85 | 28.3
| Мероприятие 6.3. Обеспечение проведения выборов |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 6.4 Обслуживание государственного и муниципального долга |  | 1 | 1 | 0 | 1
| Мероприятие 6.5.Обеспечение выполнения других общегосударственных вопросов. |  |  |  |  | 0
2 | Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды |  | 1040.21 | 1392.9 | 1053 | 339.9
| Подрограмма 1. "Организация в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения" |  | 259.8 | 279.8 | 198.1 | 81.7
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов. |  | 259.8 | 279.8 | 198.1 | 81.7
| Мероприятие 1.2.Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения. |  | 0 |  |  | 0
| 1.4Электроснабжение уличного освещения |  |  |  |  | 0
| 1.5Прием в муниципальную собственность безхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии. |  |  |  |  | 0
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Латненского сельского поселения». |  | 780.41 | 1113.1 | 854.9 | 258.2
| Мероприятие 2.1.Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.2. Организация проведения субботников. |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.3.Содержание и уборка кладбищ. |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.4.Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию. |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.5. Прочие мероприятия по благоустройству. |  | 269 | 601.7 | 531.1 | 70.6
| Подпрограмма 3. "Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2019 годы |  | #REF! |  |  | 0
| Мероприятие 2.6. Расходы на уличное освещение. |  | 511.41 | 511.4 | 323.8 | 187.6
3 | «Развитие транспортной системы» |  | 6242.2 | 11661.2 | 1911.9 | 9749.3
| Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  | 6242.2 | 11661.2 | 1911.9 | 9749.3
| Меропритие 1.1.Развитие автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Латненского сельского поселения |  | 6242.2 | 11661.2 | 1911.9 | 9749.3
| Мероприятие 1.2.Обеспечение безопасности дорожного движения |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.3Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Латненского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | «Развитие культуры и спорта на 2014-2019 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма1. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение подведомственных учреждений |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.2. Выполнение мероприятий, направленных на реализацию Указ президента от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сельских клубах» |  |  |  |  | 0
0
| ВСЕГО |  | 10884.21 | 16847.5 | 5501.2 | 11346.3
| Глава Латненского сельского поселения |  |  | С. Д. Сазыкина